## Programa
PROGRAMA ANUAL 2019 SISTEMA DE INTEGRIDAD
OBJETIVO DEL SISTEMA
El Sistema de Integridad del Ministerio de Bienes Nacionales, nace para fomentar y resguardar una conducta proba en el ejercicio de la función pública, previniendo mediante la información constante y direccionada, la ocurrencia de hechos tales como fraudes, lavado de activos y delitos funcionarios, que atenten contra el código de ética institucional y la normativa vigente. El sistema establece un marco de conducta aceptable por el MBN, tanto para quienes se desempeñan en él, así como para quienes interactúan con el Servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Siguiente Programa busca definir las principales lineas de acción que serán desarrolladas durante el año 2019, con el objeto de mejorar los niveles de conocimiento del propio Sistema, además de profundizar los aspectos específicos de los subsistemas que monitorea
SISTEMAS VINCULADOS
Sistema de Probidad y Ética Pública
Sistema de Prevención de Fraude- Lavado de Activos- Delitos Funcionarios y Financiamiento al terrorismo
Transparencia
Gestión del Lobby
Gestión de Compras públicas
Gestión de Declaración de Intereses y Patrimonio
ITEM DEL PROGRAMA
Diagnóstico
Planes de trabajo por Sistema
Documentación
Difusión
Monitoreo y seguimiento
Evaluación de madurez
Carta Gantt
Item |  | Fecha | Responsable | Observación
1 | Diagnóstico
1.1 | Reuniones de evaluación de estado actual de sistemas | ene-feb - 19 | Sec técnico sistema | Se realizó reunión de asesores técnicos y se sotuvieron bilterales para diseñar esta propuesta
1.2 | Identificación de ideas fuerza (ejes centrales de control) | 2019-02-01 | Enc de sistemas | Al 15 de febrero los encargados de sitemas remitirán ideas centrales que quieren desarrollar
1.3 | Sistematización de ideas | 2019-03-01 | Sec técnico sistema
2 | Planes de trabajo por Sistema
2.1 | Generar planes de trabajo por sistema | 2019-03-01 | Enc de sistemas | A más tardar en el mes de marzo se contará con los Planes de trabajo específicos de cada sistema, no obstante las ideas centrales de cada uno de ellos deben ser recogidas y sitematizadas a la par de punto 1.3, para ser presentado en hito de información al 28 de febrero.
3 | Documentación
3.1 | Identificación de brechas documentales | 2019-02-01 | Sec técnico sistema | A partir de requisitos normativos, se identificarán aquellos documentos que deben ser generados, actualizados, sistematizados o refundidos.
3.2 | Trabajo documental | mar-sept -19 | Enc de sistemas | Destinado a reducir y eliminar brechas existentes
4 | Difusión
4.1 | Definición de medios y canales | 2019-02-01 | Sec técnico sistema | En sesión de febrero se presentará propuesta de difusión, el contenido y gráficas serán definidos en conjunto con la DIVAD y visados por comunicaciones.
4.2 | Generación de contenidos de difusión | 2019-03-01 | Sec técnico sistema | Conforme a lo anterior se coordinará generación de contenidos.
4.3 | Difusión de contenidos | abr-dic - 19 | DGDP | Se difundirá por medio de los canales acordados y dispuestos desde comunicación interna.
5 | Monitoreo y seguimiento
5.1 | Informe de situación remitido a DNSC | 2019-02-28 | Coordinador Sistema | De acuerdo a instrucciones remitidas por Sr Ministro de Hacienda y por Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil, los servicos deben reportar el 28 de febrero el estado de implementación de los Sistemas de Integridad.
5.2 | Generación de indicadores internos de seguimiento | 2019-04-01 | Sec técnico sistema | A la sesión de abril del Comité se presentará una batería de indicadores (3 o 4 por sistema) propuestos para hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos, accionesy/o medidas de cada uno.
5.3 | Monitoreo de indicadores | Trimestralmente | Sec técnico sistema | A contar de junio y de ahí en adelante trimestralmente se dará cuenta del estado de avance de los indicadores de 4.2.
5.4 | Seguimiento y medidas correctivas | jun-dic - 19 | Sec técnico sistema | Se informará al comité, en sus sesiones, respecto a desviaciones considerables y se propondrán medidas para acortar las brechas que potencialmente se generen.
6 | Evaluación de madurez
6.1 | Informe de situación remitido a DNSC | Cuando sea solicitado o una vez al año en el mes de enero | Coordinador Sistema | De acuerdo a instrucciones remitidas por Sr Ministro de Hacienda y por Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil, los servicos deben reportar el 28 de febrero el estado de implementación de los Sistemas de Integridad.